## List1
HARMONOGRAM - návaznost prací |  |  | TÝDEN
akce: | MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ PALACHOVA, ÚSTÍ NAD LABEM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Architektonicko stavební řešení vč. rozvodů NN a kompletní výmalby (vč. bezbariérového wc a vstupu) | demontáže, bourací práce | [15 empty] | stavba předá učebny připravené na instalaci nábytku | bar: TÝDEN 1 to TÝDEN 4
nové svislé konstrukce | bar: TÝDEN 4
rozvody elektro + VZT a ZTI | bar: TÝDEN 4 to TÝDEN 6
úpravy povrchů stěny, stropy (štuky, obklady) | bar: TÝDEN 6 to TÝDEN 8
akustický strop | bar: TÝDEN 9 to TÝDEN 11
osazení dveří | bar: TÝDEN 13
podlahy | bar: TÝDEN 5 to TÝDEN 6; TÝDEN 12 to TÝDEN 13
dokončovací práce, malby | bar: TÝDEN 14 to TÝDEN 15
2 | Nábytek | závoz nábytku
montáž a kompletace
3 | Vybavení učebny (PC, interaktivní tabule, pomůcky pro výuku, atd. - vč. kabeláže k zařízení) | závoz vybavení
montáž int. Tabule, PC, kabeláž
kompletace + oživení
4 | Konektivita (AP, kyber, strukturované kabeláže na zásuvky, vč. drobných stavebních prací či drážkování) | přípravné práce a zajištění materiálu | bar: TÝDEN 1 to TÝDEN 3
drážkování a pokládky kabeláží v rámci celé školy | bar: TÝDEN 4 to TÝDEN 11
osazení datových rozvaděčů, zapojení | bar: TÝDEN 12 to TÝDEN 14
osazení a zapojení zásuvek SK (kromě odb. učeben) | bar: TÝDEN 15
pokládka kabelů SK v odborných učebnách | bar: TÝDEN 8 to TÝDEN 9
osazení zásuvek v odborných učebnách do nábytku, zapojení
osazení aktivních prvků a WiFi AP
konfigurace, zapojení aktivních prvků a WiFi AP
zprovoznění a testovací provoz
5 | Bezbariérovost (pásový schodolez) | dodání na místo určení, sestavení a zprovoznění
6 | Zkušební provoz
Poznámka:
Skutečné časové návaznosti budou určeny dle možností vybraného zhotovitele, stanovení provozních vlivů a dostupnosti stavebních materiálů.
Přípravná fáze pro zhotovitele může být zahájena ihned po podpisu smlouvy (např. 6/2023). Fyzická realizace stavby musí optimálně probíhat vzhledem k provozu škol v období 6/2024 – 9/2024.