1	Identifikační údaje	2

1.1	Stavba	2

1.2	Stavebník	2

1.3	Projektant	2

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

2.1	Základní údaje o stavbě	3

3	Návrh dopravně inženýrských opatření	3

4	Závěr	4

# Identifikační údaje

## Stavba

| Stavba | Prodloužení chodníku Svádov |
| --- | --- |
| Název silnice | Chodník podél ulice Vítězná ve Svádově |
| Katastrální území | Svádov; 759 830 |
| Obec | Ústí nad Labem; 554 804 |
| Kraj | Ústecký kraj |
| Typ stavby | liniová novostavba |

## Stavebník

| Název | Statutární město Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| IČ | 000 81 531 |
| Adresa | Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem |
| Zastoupená | Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a mejetku Magistrátu města Ústí nad Labem |
| Kont. osoba objednatele | Josef Málek T: 415 271 866; E: josef.malek@mag-ul.cz |

## Projektant

| Název | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ | 28693094 |
| Adresa | Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| Jednatelka společnosti Technická kontrola | Ing. Marta Nováková Ing. Petr Novák |
| Hlavní projektant stavby Projektant objektu | Ing. Jan Rosík autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. autorizace: 1302425 T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz Ing. Jan Rosík |

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

## Základní údaje o stavbě

Stavba „Prodloužení chodníku Svádov“ řeší výstavbu nového chodníku podél ulice Vítězná v místní části města Ústí nad Labem – Svádov. Chodník bude na levé straně ve směru výjezdu z Ústí nad Labem na Valtířov. Chodník bude základní šířky 1,5m, bude kopírovat stávající hranu oplocení, v části na začátku zasáhne do ulice Vítězná, která tak bude zúžena. Chodník je rozdělen na dvě části – západní a východní – části jsou děleny vedlejší větví ulice Vítězná. Dále je doplněno rozšíření vozovky, aby byla zajištěna šířka zpevnění silnice min. 6,5m vedle chodníku.

Nový chodník zajistí obslužnost nemovitostí podél komunikace, kde v současném stavu chodník chybí. Napojí se na stávající chodník u trafostanice.

# Návrh dopravně inženýrských opatření

Během výstavby bude nutné omezit provoz, pro zajištění bezpečnosti pracovníků stavby. Zároveň bude zasahováno do stávající komunikace, bude tak nutné i omezení provozu pro ponechání prostoru pro stavební techniku.

REALIZACE ODVODNĚNÍ – I. ETAPA

Odvodnění je řešeno hlavně v souvislosti se západní částí chodníku, kde budou uliční vpusti a žlaby. Z těchto prvků bude voda svedena do nové kanalizace pod chodníkem. Ve východní části bude horská vpust, do které bude svedena přebytečná voda z rigolu a trativodu. Obě části budou napojeny do stávající kanalizace, kde část stávající větve kanalizace musí být uložena níže. Při realizaci tak dojde  k omezení průjezdu do ulice Vítězná (odbočující větev z hlavní komunikace). Předpokládá se, že půlka komunikace bude průjezdná. Omezená část s výkopem bude ohraničena tabulemi Z4a+b – dle TP 66 – schéma B/2. Po zpracování snížení kanalizace a napojení kanalizační větve ze západní části pak bude provedeno napojení horské vpusti. V té době už bude možný průjezd nad napojovanou větví odvodnění západní části.

REALIZACE ZÁPADNÍ ČÁSTI – II. ETAPA

- Ve třech fázích

- Na konci západního úseku je část, kde bude zasahováno do komunikace – dojde k jejímu zúžení. V tomto úseku je předpokládáno omezení přilehlého jízdního pruhu, kde bude zamezen průjezd tímto pruhem a na semafory se bude jezdit kyvadlově – dle TP 66 – schéma B/6. Šachta Š4 je umístěna do osy komunikace bude tak nutné v době výkopu provést rozšíření vozovky - bude doplněno zpevnění krajnice v šíři min. 0,5m a délce min. 40m – odhumusování a doplnění ŠD 0/63 v tl. min. 20cm. Stav zpevnění bude pravidelně kontrolován a upravován. To bude do doby, než bude realizována nová obruba a odvodnění a navezení materiálu pro další dopracování chodníku. Zároveň bude provedeno rozšíření vozovky na začátku úseku – jižní strana – kyvadlová doprava tak bude po celé délce úseku II. etapy (od začátku úseku po křižovatku s vedlejší ulicí Vítěznou).

- V další fázi pak budou pouze vedle obruby vyskládány směrovací desky Z4a a bude dobudován chodník – dle TP 66 – schéma B/3 ve východní a střední části západního úseku chodníku.

- Ve třetí fázi pak bude dobudován začátek úseku - kyvadlový provoz se světly za stejných podmínek jak v bodě 1.) – opět dle TP 66 – schéma B/6.

REALIZACE VÝCHODNÍ ČÁSTI - III. ETAPA

Realizace bude provedena v jedné etapě při osazení směrovacích desek Z4a. Veškeré práce mohou být prováděny v prostoru budoucího rigolu a chodníku – dle TP 66 – schéma B/3.

Zvláštní omezení bude v době kácení stromu – vrby – předpokládá se plná uzávěra v časových intervalech, kdy budou postupně odřezávány větve a odklízeny z vozovky. Kácení bude provedenou odbornou firmou, kvalifikovanou pro danou činnost. Část větví je v blízkosti vedení NN.

Pozn.: Je na zvážení zhotovitele, v které fázi II etapy bude provedeno rozšíření vozovky. Je nutné zajistit min. šířku vozovky 6,5m.

# Závěr

Dokumentace pro společné povolení (DUSP) určuje požadavky na stavbu z technických a výsledných kvalitativních hledisek. Dalšími stupni dokumentace jsou PDPS a RDS. Tato dokumentace nemůže být použita jako realizační dokumentace.

Nedílnou součástí projektu stavby objektu jsou Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP).

Přílohou této technické zprávy jsou schémata z TP 66 a jednoduché situační schéma.

Ve Zlíně, červenec 2023						Ing. Jan Rosík

DIPONT s.r.o.