## Rekapitulace
Firma: M4 Road Design s.r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 20_019-201 - Novoveská - rekonstrukce - PD
Varianta: ZŘ - Základní řešení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 002 | Příprava staveniště km 0,320 - 0,791 (úsek u SO 201) | 0 | 0 | 0
SO 102 | Rekonstrukce komunikace km 0,320 - 0,791 (úsek u SO 201) | 0 | 0 | 0
SO 120 | Dopravně inženýrská opatření pro realizaci SO 201 | 0 | 0 | 0
SO 201 | Opěrná zeď | 0 | 0 | 0
VON | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## SO 002
ASPE10 |  |  |  | Firma: M4 Road Design s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20_019-201 |  | Novoveská - rekonstrukce - PD |  |  | SO 002 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 002 |  | Příprava staveniště km 0,320 - 0,791 (úsek u SO 201) |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 135.458 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo
VV |  |  |  | dle pol. 113328: 45,652*2,1=95,869 [A] dle pol. 121108: 11,203*1,8=20,165 [B] dle pol. 122738: 6,469*1,8=11,644 [C] dle pol. 12920: 3,890*2,0=7,780 [D] Celkem: A+B+C+D=135,458 [E]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 246.739 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDS !
VV |  |  |  | dle pol. 123738: 137,077*1,8=246,739 [A]
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | beton, železobeton
VV |  |  |  | dle pol. 113158: 0,288*2,4=0,691 [A]
P | 4 | 014112 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 175.114 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | asfalty - ZAS-T1 - ZAS-T3 POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů TDS, na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | dle pol. 113138.a: 36,836*2,3=84,723 [A] dle pol. 113338.a: 41,087*2,2=90,391 [B] Celkem: A+B=175,114 [C]
P | 5 | 014132 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) | T | 19.457 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | asfalty - ZAS-T4 POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů TDS, na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | dle pol. 113138.b: 4,093*2,3=9,414 [A] dle pol. 113338.b: 4,565*2,2=10,043 [B] Celkem: A+B=19,457 [C]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 6 | 113138 | a | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 36.836 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybouráním, příp. frézováním vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Materiál není odpadem! POZN.: Předpoklad 90 % objemu vybouraných / vyfrézovaných asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3. Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů TDS, na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bourané vozovky * konst. tl. 0,13 m * 90% objemu (ZAS T1 - ZAS T3) 314,84*0,13*0,9=36,836 [A]
P | 7 | 113138 | b | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vybouráním, příp. frézováním vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpoklad 10 % objemu vybouraných / vyfrézovaných asfaltových vrstev v hodnotách PAU třídy ZAS-T4. Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů TDS, na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bourané vozovky * konst. tl. 0,13 m * 10% objemu (ZAS-T4) 314,84*0,13*0,1=4,093 [A]
P | 8 | 113158 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bouraného betonu * konst. tl. 0,2 m 1,44*0,2=0,288 [A]
P | 9 | 113328 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 45.652 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána dle zastiženého stavu, v rozsahu dle pokynů TDS a na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bourané vozovky * konst. tl. 0,29 m * 50% objemu (bez příměsi asfaltu) 314,84*0,29*0,5=45,652 [A]
P | 10 | 113338 | a | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 41.087 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Materiál není odpadem! POZN.: Předpoklad 90 % objemu vybouraných podkladních asfaltových vrstev (penetrační makadam) v hodnotách PAU třídy ZAS-T1 – ZAS-T3. Položka bude čerpána dle zastiženého stavu, v rozsahu dle pokynů TDS a na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bourané vozovky * konst. tl. 0,29 m * 50% objemu (s příměsí asfaltu) * 90% objemu (ZAS T1 - ZAS T3) 314,84*0,29*0,5*0,9=41,087 [A]
P | 11 | 113338 | b | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Předpoklad 10 % objemu vybouraných podkladních asfaltových vrstev (penetrační makadam) v hodnotách PAU třídy ZAS-T4. Položka bude čerpána dle zastiženého stavu, v rozsahu dle pokynů TDS a na základě provedených zkoušek.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha bourané vozovky * konst. tl. 0,29 m * 50% objemu (s příměsí asfaltu) *10% objemu (ZAS - T4) 314,84*0,29*0,5*0,1=4,565 [A]
P | 12 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na meziskládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Výpočet celkové skrývky ornice viz. pol. 121108. Součástí položky je i výběr vhodného materiálu!
VV |  |  |  | zpětně použitý materiál (pro SO 102) dle pol. 125734 (SO 102): 4,585=4,585 [A]
P | 13 | 121108 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 11.203 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití)
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha ze situace * tl. vrstvy * koeficient sklonu - sejmutí ornice 87,71*0,15*1,2=15,788 [A] odpočet zpětně použitého mteriálu dle pol. 121104 (pro SO 102) -4,585=-4,585 [B] Celkem: A+B=11,203 [C]
P | 14 | 12190 |  | PŘEVRSTVENÍ ORNICE | M3 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochrana ornice na meziskládce proti znehodnocení
VV |  |  |  | dle pol. 121104: 4,585=4,585 [A]
P | 15 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha odkopu pro rozříření stáv. stavu * konst. tl. 0,27 m 23,96*0,27=6,469 [A]
P | 16 | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 137.077 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDS !
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,4m - dle pol. 17180.b (SO 102) 137,077=137,077 [A]
P | 17 | 12920 |  | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU | M3 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) plocha odstraňované nezpevněné krajnice * konst. tl. 0,15 m 25,93*0,15=3,890 [A]
P | 18 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 22.257 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | Meziskládka - - dle pol. 121104: 4,585=4,585 [A] Recyklační středisko / trvalá skládka - - dle pol. 121108: 11,203=11,203 [B] - dle pol. 122738: 6,469=6,469 [C] Mezisoučet: B+C=17,672 [D] Celkem: A+D=22,257 [E]
P | 19 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 137.077 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDS !
VV |  |  |  | dle pol. 123738: 137,077=137,077 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. likvidace dle dispozic zhotovitele POZN.: Znovu použitelné prvky budou očištěny, odvezeny a uloženy na sklad objednatele (Všeobořice, do 10 km), dle pokynů TDS (součást položky).
VV |  |  |  | odečteno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) odstranění svislého dopravního značení vel. do 1 m2 ze sloupků: 4=4,000 [A]
P | 21 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | příp. trubky do kovové patky vč. likvidace dle dispozic zhotovitele POZN.: Znovu použitelné prvky budou očištěny, odvezeny a uloženy na sklad objednatele (Všeobořice, do 10 km), dle pokynů TDS (součást položky).
VV |  |  |  | odečteno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) odstranění sloupků svislého dopravního značení: 4=4,000 [A]
P | 22 | 919114 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM | M | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) zaříznutí stávajících zpevněných ploch 5,50*2+7,25*2=25,500 [A]

## SO 102
ASPE10 |  |  |  | Firma: M4 Road Design s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20_019-201 |  | Novoveská - rekonstrukce - PD |  |  | SO 102 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 102 |  | Rekonstrukce komunikace km 0,320 - 0,791 (úsek u SO 201) |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 12.049 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo
VV |  |  |  | dle pol. 21263 (délka drenáže * plocha výkopu drenáže) 38,25*0,175*1,8=12,049 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 113763 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) asfaltová zálivka typ N2 - drážka: 5,50+7,25=12,750 [A]
P | 3 | 125734 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 4.585 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | doprava vyzískané ornice / zeminy schopné zúrodnění vč. dovozu z meziskládky (viz. SO 002) dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | příprava pro ohumusování - doprava zeminy dle pol. 18222: 30,564*0,15=4,585 [A]
P | 4 | 17180 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | materiál vhodný do násypu
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) dodatečný násyp 100%PS - délka NK * plocha dotatečného násypu (60,94+38,54)*0,055=5,471 [A]
P | 5 | 17180 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 137.077 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | přírodní drcené kamenivo fr. 0/160 tl. 0,4m POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDS !
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) výměna podloží v aktivní zóně tl. 0,4m dle pol. 574A43 + přípočet: (314,265-0,75*(5,5+7,25)+(60,94-0,75*2)*0,555+(38,54-0,75*2)*0,135)*0,4=137,077 [A]
P | 6 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 4.399 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Podélná drenáž - vykázání obsypu potrubí na úroveň pláně (ŠD 0/22) v mn. 0,115 m3/m' (délka drenáže * plocha obsypu) dle pol. 21263: 38,25*0,115=4,399 [A]
P | 7 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 367.415 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) úprava pláně pro vozovku dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265-0,75*(5,5+7,25)+(60,94+38,54-0,75*4)*0,65=367,415 [A]
P | 8 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 30.564 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | úprava pláně pro ohumusování dle pol. 18222: 30,564=30,564 [A]
P | 9 | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 335.044 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | převažující svah
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) ohumusování tl. 0,15m (plocha * koef. sklonu): 234,22*1,2=281,064 [A] ohumusování po výkopu VO (tl. do 0,15m): 7,58+15,54+0,24+5,09+16,75+2,11+5,28+0,42+0,74+0,23=53,980 [B] Celkem: A+B=335,044 [C]
P | 10 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 30.564 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | zatravnění dle pol. 18222: 30,564=30,564 [A]
P | 11 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 30.564 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | údržba zatravněných ploch do předání správci dle pol. 18222: 30,564=30,564 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 21197 |  | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 78.413 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Podélná drenáž - opláštění separační geotextilií (délka drenáže * opláštění geotextilií) dle pol. 21263: 38,25*2,05=78,413 [A]
P | 13 | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Vzhledem ke zvětšenému průřezu drenážní rýhy (přes 0,15 m2/m') obsyp drenážní trubky vykázán zvlášť.
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) Podélná drenáž z HDPE potrubí DN 150, perfor., SN8, vč. výkopku rýhy a ŠP lože (ŠPb 0/22 GN) tl. 100mm: 38,25=38,250 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 14 | 33817C |  | SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dopočet z délky oplocení sloupky do patek 9=9,000 [A]
P | 15 | 33817D |  | VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK | KS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dopočet z délky oplocení vzpěry do patek 2=2,000 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 56143G |  | SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM | M2 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kamenivo zpevněné cementem (tř. I) SC 0/22 C8/10 ; tl. 150mm
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) plocha zpevnění krajnice 10,09=10,090 [A]
P | 17 | 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 328.361 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠDA fr. 0/32 GE ; tl. 100mm
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265-0,5*(5,5+7,25)+(60,94+38,54-0,5*4)*0,21=328,361 [A]
P | 18 | 56335 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 353.425 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ŠDA fr. 0/63 GE ; tl. min. 200mm
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265-0,75*(5,5+7,25)+(60,94+38,54-0,75*4)*0,505=353,425 [A]
P | 19 | 56963 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM | M2 | 49.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) nezpevněná krajnice z recyklátu tl. 0,15m délka NK * šířka NK: (60,94+38,54)*0,5=49,740 [A]
P | 20 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 320.926 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PI-C (C 60 B 5) ; 0,7 kg/m2
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265-0,25*(5,5+7,25)+(60,94+38,54-0,25*4)*0,1=320,926 [A]
P | 21 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 316.255 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | PS-CP (C 60 BP 5) ; 0,35 kg/m2
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265+(60,94+38,54)*0,02=316,255 [A]
P | 22 | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 314.265 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACO 11 50/70 ; tl. 50mm
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce asfaltové vozovky 314,265=314,265 [A]
P | 23 | 574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | 319.448 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | ACP 16+ 50/70 ; tl. 70mm
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 574A43 + přípočet: 314,265-0,25*(5,5+7,25)+(60,94+38,54-0,25*4)*0,085=319,448 [A]
P | 24 | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 320.926 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | posyp na PI-C ; fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace, D.1.1.2.4 Vzorové příčné řezy) Konstrukce vozovky dle pol. 572123: 320,926=320,926 [A]
P | 25 | 58910 |  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 12.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) asfaltová zálivka typ N2: 5,50+7,25=12,750 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 767911 |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO | M2 | 38.75 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | tvaru kosočtverce 60x60 mm výšky 2,5 m s 3 napínacími dráty
VV |  |  |  | odečteno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) délka * výška 15,5*2,5=38,750 [A]
P | 27 | 76796.R |  | BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ Z POZINKOVANÉ OCELI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | s výplní z drátěného pletiva tvaru kosočtverce 60x60 mm se zámkem s vložkou výšky 2,5 m
VV |  |  |  | odečteno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) 1=1,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 935812 |  | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevnění krajnice z žul. kostek 100x100x100mm, do lože tl. 50 mm z MC25-XF4, s vyspárováním z MC25-XF4
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. C.3.1 Koordinační situace) plocha zpevnění krajnice 10,09=10,090 [A]

## SO 120
ASPE10 |  |  |  | Firma: M4 Road Design s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20_019-201 |  | Novoveská - rekonstrukce - PD |  |  | SO 120 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 120 |  | Dopravně inženýrská opatření pro realizaci SO 201 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - aktualizaci / vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO
VV |  |  |  | dle příl. D.1.1.9.2 Situace 0.ETAPA: 1=1,000 [A]

## SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: M4 Road Design s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20_019-201 |  | Novoveská - rekonstrukce - PD |  |  | SO 201 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 201 |  | Opěrná zeď |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 74.952 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | zemina, kamenivo
VV |  |  |  | dle pol. 122738: 33,54*1,8=60,372 [A] dle pol. 26125-26145: 162*0,05*1,8=14,580 [B] Celkem: A+B=74,952 [C]
P | 2 | 014212 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE | T | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) ohumusování tl. 0,1m - pořízení ornice: 14,5*0,1*1,8=2,610 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 122738 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 33.54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) výkop pro provedení OZ: 21,5*1,56=33,540 [A]
P | 4 | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) ohumusování tl. 0,1m - doprava ornice: 14,5*0,1=1,450 [A]
P | 5 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 41.64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle pol. 122738: 33,54=33,540 [A] dle pol. 26125-26145: 162*0,05=8,100 [B] Celkem: A+B=41,640 [C]
P | 6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | materiál vhodný do násypu
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) hutněný zásyp líce: 21,0*0,36=7,560 [A]
P | 7 | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) Podélná drenáž HDPE DN150 - obsyp fr. 16/62: 20,0*0,15=3,000 [A]
P | 8 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) příprava pláně pro ohumusování: 14,5=14,500 [A]
P | 9 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) ohumusování tl. 0,1m: 14,5=14,500 [A]
P | 10 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) zatravnění: 14,5=14,500 [A]
P | 11 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) údržba zatravněných ploch do předání správci: 14,5=14,500 [A]
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 21152 |  | SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) hutněný zásyp rubu fr 0/63: 20,0*0,14=2,800 [A]
P | 13 | 21361 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE | M2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) filtrační geotextílie 200g/m2: 20,0*1,8=36,000 [A]
P | 14 | 21461F |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 | M2 | 42.36 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) ochranná geotextílie 600 g/m2: (20,0*2*0,85+0,65*2)*1,2=42,360 [A]
P | 15 | 22594 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ | T | 4.806 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) mikrozápory HE120B dl. 5,0m: 36*5,0*26,7/1000=4,806 [A]
P | 16 | 26125 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | M | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: dle geotechnického průzkumu prům. vrstva vrtatelnosti tř. II tl. cca 2m (40%)
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) vrty pro provedení mikrozápor D 250mm: 162*0,4=64,800 [A]
P | 17 | 26135 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM | M | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: dle geotechnického průzkumu prům. vrstva vrtatelnosti tř. III tl. cca 1m (20%)
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) vrty pro provedení mikrozápor D 250mm: 162*0,2=32,400 [A]
P | 18 | 26145 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM | M | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. odvozu vývrtu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: dle geotechnického průzkumu prům. vrstva vrtatelnosti tř. IV tl. cca 2m (40%)
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) vrty pro provedení mikrozápor D 250mm: 162*0,4=64,800 [A]
P | 19 | 281451 |  | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU | M3 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) cementová zálivka mikrozápor HE120B dl. 4,2m (na hranu výkopu): 36*4,25*0,05=7,650 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 327325 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem (cca 36 m2).
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) beton konstrukce OZ (dřík) z betonu C30/37-XF4, XD3: 20,0*0,81=16,200 [A]
P | 21 | 327365 |  | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B | T | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle příl. 06 - výkaz výztuže výztuž konstrukce OZ (dřík) - ocel B500B: 1,181=1,181 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) podkladní beton C12/15 - X0, tl. 0,15 m, vč.rezervy na nerovnost podkladu 10%: 20,3*1,1*0,15*1,1=3,684 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 23 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) ochranný nátěr dříku (pružný polymerový povlak S4): 20,0*0,8=16,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 24 | 87533 |  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 02 Situace, 03 Vzorový příčný řez) Podélná drenáž HDPE DN150: 20,0=20,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 9112A1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kompletní provedení vč. PKO a kotvení
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 04 Rozvinutý pohled, 03 Vzorový příčný řez) zábradlí v. 1,1 m kotvené přes patní desky: 20,0=20,000 [A]
P | 26 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM | M2 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 04 Rozvinutý pohled, 03 Vzorový příčný řez) výplň dilatačních spár - polystyren tvrzený tl. 20 mm: 0,81*3=2,430 [A]
P | 27 | 93135 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM | M | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 04 Rozvinutý pohled, 03 Vzorový příčný řez) těsnění dilatačních spár dle VL4: 2,8*3=8,400 [A]
P | 28 | 931385 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | změřeno z digitálních podkladů (viz. příl. 04 Rozvinutý pohled, 03 Vzorový příčný řez) těsnění dilatačních spár dle VL4: 2,8*3=8,400 [A]

## VON
ASPE10 |  |  |  | Firma: M4 Road Design s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20_019-201 |  | Novoveská - rekonstrukce - PD |  |  | VON | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 02510 |  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zajištění zkoušek / rozborů vybouraných vozovkových vrstev
VV
P | 2 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení inženýrských sítí jejich správci vč. příp. ochrany dotčených sítí Položka zahrnuje i provizorní podepření / ochranu stávajících sloupů NN dotčených stavbou.
VV
P | 3 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaměření skutečného provedení stavby (měření během výstavby je součástí položek rozpočtu)
VV |  |  |  | dle staničení km 0,340 - 0,400: 0,6=0,600 [A]
P | 4 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vytýčení obvody stavby
VV
P | 5 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pasport okolních staveb před a po provedení výstavby
VV
P | 6 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro celou stavbu včetně tištěných paré v předpokládaném počtu 4 ks
VV
P | 7 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro celou stavbu včetně tištěných paré v předpokládaném počtu 4 ks
VV
P | 8 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | dle staničení km 0,340 - 0,400: 0,6=0,600 [A]
P | 9 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | pro celou stavbu
VV
P | 10 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Označení stavby dle standardů objednatele, zahrnuje i případné zajištění přístupu k objektům (intravilán), oplocení stavby, přechodové lávky a další požadavky na zajištění stavby z hlediska BOZP!
VV
P | 11 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | kompletní ZS dle potřeb zhotovitele, vč. uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu. Zahrnuje i úklid staveniště po ukončení výstavby.
VV