Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:  				Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno:				PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 					000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:	Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: 		Komerční banka a.s.

číslo účtu:  		78-4632170217/0100

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. [doplní Zhotovitel]

zastoupená/ý: 			[doplní Zhotovitel]

se sídlem:				[doplní Zhotovitel]

IČO: 					[doplní Zhotovitel]

DIČ: 			            [doplní Zhotovitel]

bankovní spojení			            [doplní Zhotovitel]

číslo účtu: 			            [doplní Zhotovitel]

Pověřená osoba k jednání: 	            [doplní Zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

Tato Smlouva je uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso“.

II. Účel Smlouvy

- Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) a je dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html, a nabídky Zhotovitele.

- Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při poskytování a provádění Díla spočívající v kompletní revitalizaci venkovního prostoru občanské vybavenosti mezi objektem Corso p. č. 472/157 a Poliklinikou Krásné Březno p. č. 472/160 v katastrálním území Krásné Březno [775266] ve městě Ústí nad Labem (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“).

- Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci, a ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy.

- Konkrétně se jedná o tyto stavební a inženýrské objekty:

  - SO02 – Dvorana:

    - V prostoru mezi objekty Corso a Poliklinika Krásné Březno se nachází venkovní jednopodlažní prefabrikovaná otevřená konstrukce, která slouží jako zastřešení venkovního parkoviště na úrovni terénu a jako pochozí plocha pro přímý vstup přilehlých objektů na úrovni 2.NP (část jižní). Dále se konstrukce pomocí vyrovnávacích schodišť a ramp napojuje na výše položenou oddilatovanou konstrukci, která pokračuje dále severně až k ulici Neštěmická (část severní). Obecně se jižní i severní část nachází na parcele č. 472/176.

    - V průběhu let byla část severní zrekonstruována a není předmětem této veřejné zakázky. S ohledem na skutečnost, že konstrukce Dvorany jižní části není ve vyhovujícím technickém stavu, je tato část určená k demolici – viz konkrétní část SO02 Dvorana. Součástí demolice jsou také veškeré navazující komunikační prvky, jako je obslužná pojezdová rampa se schodištěm na parcele č. 472/181 či schodiště do prostoru parkoviště na terénu. Výjimku tvoří stávající schodiště ústící kolmo na ulici U Pivovarské zahrady, které zakrývá výměníkovou stanici. Tato část bude výhradně rekonstruována za zvýšené opatrnosti ochránění trvalé provozuschopnosti výměníkové stanice. Dále tvoří výjimku přístup do objektu Corsa, spojovací krček p. č. 472/158, zde je třeba brát ohled na konstrukční dilatace navazujících objektů.

    - Pro zachování obslužnosti stávajících přilehlých objektů se navrhuje její nahrazení novou pochozí plochou v jiném tvaru a provedení, viz samostatný stavební objekt SO03 – Ochozy. V rámci demolice a výstavby nových ochozů budou zohledněny veškeré stávající sítě a rozvody a budou přeloženy po předchozí domluvě a pod dohledem správců sítí a rozvodů. Sítě a rozvody, které byly patrné z existence sítí, nebo byli předmětem řešení s dotčenými orgány, jsou řešeny v rámci překládané projektové dokumentace (IO04/ IO07).

  - SO03 – Ochozy:

    - Předmětem dokumentace je novostavba dvou ochozů na parcele č. 472/176 jeden při objektu Corso a druhý při objektu Polikliniky Krásné Březno, které funkčně nahradí havarijní konstrukci Dvorany. Ochozy budou vertikálně propojeny s parkovištěm na úrovni terénu pomocí dvou schodišť a rampy pro bezbariérový přístup, horizontálně budou ochozy napojeny pomocí vyrovnávacích schodišť na ostatní plochy na úrovni 2.NP, tj. všechny původní možnosti přístupnosti jednotlivých vstupů do objektů budou zachovány.

    - Prostor parkoviště (IO03b) se navrhuje opatřit novým umělým osvětlením (IO05) a kamerovým systémem, který bude napojen na vnitřní pult recepce a také na stanici městské policie 2. okrsku. Dále budou osazeny nové automaticky ovládané závory (IO06). Parkoviště bude bez obsluhy, respektive pouze Městská policie sídlící v objektu Corso bude sledovat jeho provoz. Na obou ochozech budou osazeny nové uliční lampy (IO05).

    - Součást revitalizace objektu je návrh likvidace dešťových vod dle platné legislativy Zákon č. 254/2001 Sb.

  - IO01 – Likvidace dešťových vod:

    - Jedná se o provedení dešťové kanalizace a vsakovacího objektu KG200 na parcelách č. 472/176; 472/162; 472/204, katastrální území Krásné Březno. Vsakovací objekt je dimenzován na dešťové vody vznikající na střeše objektu Corso (p. č. 472/157; 472/158; 472/159) a na ploše jižní části Dvorany, po její demolici na zrekonstruované ploše parkoviště a ochozech.

    - Dešťová voda vznikající na parkovišti bude nejprve očištěna přes lapol navržený v rámci části IO02 – Přípojka kanalizace včetně lapolu.

    - Ačkoliv rekonstrukce objektu Corso není předmětem této PD, příprava nových venkovních rozvodů dešťové kanalizace bude dovedena dle projektu IO01 k obvodovým zdem objektu Corso.

  - IO02 – Přípojka kanalizace včetně lapolu:

    - Jedná se o provedení dešťové zaolejované kanalizace KG200 včetně lapolu na parcele č. 472/176 se zaústěním do dešťové kanalizace viz IO01.

  - IO03a – Dopravní řešení:

    - Předmětem zadání je provedení nového parkoviště v místě stávající kryté hromadné garáže. Nové parkoviště disponuje 66 parkovacími stáními (dále jen PS). Všechna PS jsou navržená jako kolmá s délkou 5,0 m. Šířka PS je navržena 2,60 m. Krajní stání jsou rozšířená na min. 2,75 m. Vyhrazené PS jsou navržena v šířce 3,50 m. Šířka manipulační komunikace je min. 6,0 m.

    - Vjezd na parkoviště je zachován v stávající poloze. Vjezd je však upraven. Na vjezdu a výjezdu budou osazeny závory a čtečky karet. Kolem parkoviště jsou navrženy pochozí plochy pro bezpečný pohyb chodců. Přímo z parkoviště je umožněn přístup chodců na 1.NP po schodech nebo bezbariérovou rampou.

    - V jižní části areálu bude provedena úprava stávajícího parkovacího pásu. Parkovací pás bude mírně srovnán a rozšířen, aby PS a manipulační komunikace splňovaly požadavky dle ČSN. Bude zrušen stávající chodník mezi stávající budovou a chodníkem podél ul. U Pivovarské zahrady. Tento šikmý chodník bude nahrazen propojovacím chodníkem podél budovy a nově navržených PS.

  - IO03b – Sadové úpravy:

    - Cílem je oddělit parkování od pochozí části, prostor opticky rozdělit, proto bude provedeno osazení a zatravnění ploch p. č. 472/163 a částečně 472/164 a 472/181 (podrobně dle situace). Bude provedena liniová výsadba stromů, která bude podsazena pásem okrasných trav doplněných o kvetoucí trvalky.

  - IO04 – Přeložka přípojek teplovodů:

    - S ohledem na demolici jižní části Dvorany bude provedeno nového vedení rozvodů topné vody, TV a cirkulace z výměníkové stanice do stávajících objektů Corsa, Katastrálního úřadu, Zdravotnického střediska a Objektů p. č. 472/155 a p. č. 472/156, které jsou nyní napojeny venkovní vedením. Stávající rozvody jsou vedeny zavěšeně pod konstrukcí Dvorany, budou demontovány. Pro některé objekty je současná trasa ÚT i TV přerušena (zaslepena). Nově bude teplovodní potrubí nahrazeno předizolovaným potrubím vedeným v zemi.

  - IO05 – Veřejné osvětlení:

    - Předmětem je částečná rekonstrukce a revitalizace veřejného osvětlení. Dokumentace řeší rekonstrukci skříně VO UMZM115, demolici stáváních rozvodů, sloupů a svítidel VO v dotčeném území a instalaci nových rozvodů a prvků VO.

  - IO06 – Připojení vjezdové závory:

    - Předmětem je instalace vjezdové a výjezdové závory, regulující vjezd na nově vzniklé parkoviště v prostoru stávající dvorany objektu CORSO.

3.10. IO07 – Přeložení datového kabelu:

3.10.1 Předmětem je přeložení stávajícího optického kabelu ve vlastnictví společnosti

TETA s.r.o., který je ve střetu se stavbou.

- Zásady organizace výstavby:

  - Samostatná složka Zásady organizace výstavby v projektové dokumentaci je neopomenutelnou a velmi důležitou součástí zadání. Je potřeba během realizace dbát zvýšené opatrnosti a péče s ohledem na okolní stavby a jejich provoz, zejména Polikliniky Krásné Březno.

  - Zásady organizace výstavby řeší konkrétní etapizaci. Důležité je etapu bourání jižní části Dvorany zahájit na začátku letních prázdnin, tj. přelom červen červenec, dle konkrétní domluvy s investorem.

  - Dále je důležité zamezit zvýšené prašnosti a hlučnosti v průběhu stavby. Hlučné práce (zejména bourání) se omezuje stanoviskem Hygienické stanice a požadavkem Polikliniky Krásné Březno.

  - Během výstavby je nezbytné zajistit stálý možný únik osob z objektu Poliklinika Krásné Březno. Je součástí etapizace a situací v dané části projektu zásady organizace výstavby.

- Objasnění zpracování předkládané projektové dokumentace:

  - Předložená projektová dokumentace zpracovaná ve stupni Změny stavby před dokončením v podrobnosti pro provádění stavby je uceleným zadáním pro realizaci Díla, dle výše uvedených stavebních a inženýrských objektů. Projektová dokumentace navazuje na dokumentaci pro vydání stavebního povolení, které získalo stavební povolení č. j. MMUL/OÚPSŘ/S/380280/2022/ŠulH a nabylo právní moci dne 6. 12. 2022. Součástí dokumentace pro stavení povolení byl také stavební objekt SO01 – Corso. Část SO01 – Corso není předmětem projektu Změny stavby před dokončením ani předmětem realizace stavby.

- Ostatní požadavky na Zhotovitele:

  - Projekt je zpracován ve stupni dokumentace změny stavby před dokončením (navazuje na předchozí vydané stavební povolení) a je v rozsahu pro provádění stavby. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci realizační. Jednotlivé realizační či dílenské dokumentace je povinen zpracovat Zhotovitel sám a předat autorskému dozoru a technickému dozoru stavby ke kontrole.

  - Zhotovitel bude respektovat veškerá stanoviska a jejich podmínky vztahující se k danému záměru projektu. Zhotovitel bude respektovat platné zákony, normy a vyhlášky.

  - Po domluvě s investorem může být na každý kontrolní den přizván zástupce Polikliniky Krásné Březno. Vyhrazený technický zástupce Polikliniky Krásné Březno bude průběžně informován o průběhu prací a plnění harmonogramu.

  - Hlučné práce (myšleno zejména demoliční), budou prováděny v letních měsících červenec - srpen. Hlučné práce budou dále uzpůsobeny požadavkům provozu Polikliniky Krásné Březno a požadavku stanoviska Hygienické stanice. Z daných omezení vyplývá tato doba, ve které je přípustné hlučné práce provádět od 8:00 do 12:00. Standardní stavební práce mohou probíhat v rozmezí od 7:00 do 21:00 hod.

  - Drcení demoličního odpadu bude prováděno výhradně mimo oblast staveniště, tj. tak aby neomezovalo jak hlukem, tak prachem či jinými vlivy místní bytovou zástavbu a zejména zdravotní středisko a okolní stavby pro obchod.

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo za těchto podmínek:

  - Veškeré požadavky a vysvětlení rozsahu realizace je uvedena v Předmětu veřejné zakázky.

  - Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností DigiTry Art Technologies s.r.o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, odpovědný projektant Ing. Jan Polívka 0008047 – IP00 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a v souladu se stavebním povolením, vydaným odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem dne 8. 11. 2022, č. j. MMUL/OÚPSŘ/S/320280/2022/ŠulH, které nabylo právní moci dne 6. 12. 2022 a zejména dle aktuálně vydané dokumentace Změny stavby před dokončením.

  - Stavba bude zahájena předáním staveniště vybranému Zhotoviteli, které bude realizováno do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a za podmínky nabytí právní moci rozhodnutí o povolení Změny stavby před dokončením.

  - Následně Zhotovitel zajistí vypracování RDS (realizační dokumentace stavby) a zpracování, projednání a povolení příslušných nutných dopravně inženýrských opatření.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že se v objektu nachází lékařské ordinace, budou práce na bourání Dvorany prováděny v souladu s požadavky lékařů ohledně časového harmonogramu prováděných prací, tak aby byl i nadále zajištěn provoz ordinací s minimálním omezením.

- Zhotovitel je dále povinen zajistit předání dokončeného Díla včetně zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.

- Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě plnění Díla.

- Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí Zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce Zhotovitel provedl, je oprávněn po Objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení Díla účelně a nezbytně nutně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

- Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Místo a čas plnění Díla

- Místem plnění této Smlouvy je Ústí nad Labem, městská část Krásné Březno, ul. Neštěmická, Krčínova a U Pivovarské zahrady dle projektové dokumentace.

- Dílo bude zahájeno předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Zhotovitel je povinen předat řádně a odborně zhotovené Dílo Objednateli do 15 měsíců od předání staveniště, pokud není stanoveno jinak v odstavcích níže. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.

- Nedojde-li k nabytí právní moci rozhodnutí o povolení Změny stavby před dokončením před nabytím účinnosti této Smlouvy, dojde k předání staveniště v jiném termínu, než je stanoven v odst. 2 tohoto článku, přičemž nový termín předání staveniště bude adekvátně odpovídat prodlení s nabytím právní moci rozhodnutí o povolení Změny stavby před dokončením, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O změně termínu předání staveniště bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

- V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu Objednatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty plnění Díla, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.

- Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

- Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

- Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednatelem protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu Díla prostřednictvím třetích stran určených Objednatelem.

V. Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)		                              [doplní Zhotovitel] Kč

DPH 21 %                                                                                        [doplní Zhotovitel] Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena celkem včetně DPH                                                                [doplní Zhotovitel] Kč

(Slovy:…………………………………………………………………….[doplní Zhotovitel])

- Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla (dopravné, skládkovné a další související platby jako jsou náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, ekologická likvidace odpadů, zkoušky apod.). Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna.

- Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis prací, kterými bylo Dílo provedeno.

- Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede Objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.

- Fakturace bude provedena měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Po dokončení kompletního Díla bude poslední faktura vystavena jako konečná faktura.

- V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

- Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

- V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.

- V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování – fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady, popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.

- Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy.

- Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

- Statutární město Ústí nad Labem (Objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této Smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (Zhotovitel).

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

- Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo v době uzavření Smlouvy i v době provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je Zhotovitel povinen výše uvedené osoby proškolit.

- Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je povinen spolupracovat s třetími stranami určenými Objednatelem. Zhotovitel je zejména povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalšími osobami pověřenými k tomu Objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce.

- Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolní dny na stavbě budou realizovány minimálně jednou za týden. Zhotovitel je povinen se kontrolního dnu zúčastnit. Z kontrolního dne bude proveden zápis do stavebního deníku nebo samostatně jako příloha ke stavebnímu deníku.

- Osobou oprávněnou Objednatelem k provádění kontrol je zástupce Objednatele ve věcech technických:

Bc. Eva Kurešová, koordinátor investic odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, tel. 475 271 501, e-mail: eva.kuresova@mag-ul.cz

- Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy, zejména dle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

- Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro provedení Díla, tak aby Dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku.

- Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednatelem, na rizika vyplývající z Objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

- Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatele, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatele, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

- Objednatel bude Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.

- Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. XI. této Smlouvy.

- Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

VIII. Náhrada škody a prodlení

- Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt Objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.

- Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

- Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

- Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.

- Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 13 této Smlouvy.

IX. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo

- Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

- Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

- Záruční lhůta na provedené Dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.

- Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho částí a příslušenství vztahují.

- Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

- V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

- Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této Smlouvy.

- Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatel prokáže, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.

- Vlastníkem Díla po celou dobu trvání této Smlouvy je Objednatel. Nebezpečí škody při provádění Díla nese Zhotovitel, a to do doby řádného předání Díla Objednateli.

- Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

X. Sankce

- V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v této Smlouvě, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je v prodlení, za každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno Objednatelem.

- Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve článcích VI. a VII. Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně. Jestliže se Zhotovitel porušení vymezených smluvních povinností dopustí opakovaně, pak je možně uložit u každého jednotlivě opakujícího se porušení vymezených povinností pokutu maximálně do výše 100.000,- Kč bez DPH.

- V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání Díla či jeho části k určeným účelům.

- V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na kontrolním dni nebo na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- V případě, že Zhotovitel neuzavře a/nebo nebude udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti podle čl. XI. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

- V případě, že Objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, zavazuje se Objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé Smluvní strany na náhradu škody zvlášť a v plné výši.

- Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy.

XI. Pojištění odpovědnosti za škodu

- Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 60 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění předložit Objednateli před samotným zahájením prací.

- V případě, že Zhotovitel již je pojištěn v rozsahu dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy, musí Zhotovitel udržovat pojištění v platnosti analogicky ve smyslu odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby bylo zajištěno pojištění v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy.

XII. Oprávněné osoby

- Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

- Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.

- Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany.

- Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a v čl. VI. odst. 8 této Smlouvy.

XIII. Poddodavatelé

- Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

- Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.

- Objednatel může kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.

- Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem.

- Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.

- Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatele podle Článku VIII. této Smlouvy budou Objednateli předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele.

XIV. Platnost a účinnost Smlouvy, zánik Smlouvy

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.

- Tuto Smlouvu lze zrušit:

    - dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

    - odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v Občanském zákoníku nebo v této Smlouvě.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:

    - Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;

    - Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 kalendářních dnů a nezjedná nápravu ani do 2 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Objednatele o takovém prodlení;

    - Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatele či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

    - bude soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;

    - vstoupí Zhotovitel do likvidace;

    - pozbude Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;

    - poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 12 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle než 10 dnů.

- Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:

    - bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;

    - vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

    - pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

- Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění smluvního vztahu.

- Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. ………..  ze dne …………….. (doplní Objednatel).

- Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

- Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

- V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.

- Práva a podmínky neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními přílohy č. 6 této Smlouvy (Všeobecné obchodní podmínky).

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného a neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.

- Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.

- Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatel, jako orgán územní samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- Objednatel je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

- veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

- Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (pokud jsou)

- Příloha č. 2 – Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)

- Příloha č. 3 – Naceněný výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 			V………………………..  dne ……………………

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

…………………………………………….                       …………………………….……….

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                             Jméno a příjmení

primátor                                                           osoba oprávněná jednat za

Statutárního města Ústí nad Labem                                                Zhotovitele

|  | Jméno a příjmení | funkce | odbor | datum | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel |  |  |  |  |  |
| Vedoucí odboru |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Právně posoudil |  |  |  |  |  |
| Projednáno |  |  |  |  |  |
| Č. usnesení RM/ZM |  |  | dne |  |  |
| Č. smlouvy v RS |  |  | dne |  |  |
| Odkaz na profil zadavatele | https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1872.html |  |  |  |  |

Příloha – seznam poddodavatelů

1)

Název: 		(doplní Zhotovitel)

Sídlo:		(doplní Zhotovitel)

Právní forma:		(doplní Zhotovitel)

Identifikační číslo:		(doplní Zhotovitel)

Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)

2)

Název: 		(doplní Zhotovitel)

Sídlo:		(doplní Zhotovitel)

Právní forma:		(doplní Zhotovitel)

Identifikační číslo:		(doplní Zhotovitel)

Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)