Příloha č. 6 - Předpokládaný harmonogram

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY ÚSTÍ NAD LABEM

| Fáze zpracování plánu | Termín (MM/RRRR) |
| --- | --- |
| Přípravná část + komunikační strategie | 12/2017 – 02/2018 |
| Zpracování analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 12/2017 – 02/2018 |
| Projednání analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 02 – 03/2018 |
| Zpracování návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 03 – 04/2018 |
| Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 04 – 05/2018 |
| Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR | 05 – 06/2018 |
| Schválení finálního návrhu SUMF v RM a ZM města Ústí nad Labem | 05 – 06/2018 |
| Zpracování analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 01 – 07/2018 |
| Projednání analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 07 – 08/2018 |
| Zpracování návrhové části včetně akčního plánu + komunikační strategie | 08 – 01/2019 |
| Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 01 – 02/2019 |
| Schválení SUMP příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR | 03 – 04/2019 |
| Schválení finálního návrhu SUMP v RM a ZM města Ústí nad Labem | 05 – 06/2019 |
| Předání finálního návrhu plánu | 7/2019 |

TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY ÚSTÍ NAD LABEM

| Fáze zpracování plánu | Termín |
| --- | --- |
| Přípravná část + komunikační strategie | od účinnosti smlouvy – 2 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Zpracování analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie | od účinnosti smlouvy – 2 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Projednání analytické části v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 2 měsíce od účinnosti smlouvy – 3 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Zpracování návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 3 měsíce od účinnosti smlouvy - 4 měsíce od účinnosti smlouvy |
| Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMF + komunikační strategie | 4 měsíce od účinnosti smlouvy - 5 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR | 5 měsíců od účinnosti smlouvy - 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Schválení finálního návrhu SUMF v RM a ZM města Ústí nad Labem | 5 měsíců od účinnosti smlouvy - 6 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Zpracování analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 1 měsíc od účinnosti smlouvy - 7 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Projednání analytické části v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 7 měsíců od účinnosti smlouvy - 8 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Zpracování návrhové části včetně akčního plánu + komunikační strategie | 8 měsíců od účinnosti smlouvy - 13 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Projednání návrhové části včetně akčního plánu v rozsahu SUMP + komunikační strategie | 13 měsíců od účinnosti smlouvy - 14 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Schválení SUMP příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR | 15 měsíců od účinnosti smlouvy - 16 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Schválení finálního návrhu SUMP v RM a ZM města Ústí nad Labem | 17 měsíců od účinnosti smlouvy - 18 měsíců od účinnosti smlouvy |
| Předání finálního návrhu plánu | 19 měsíců od účinnosti smlouvy |