Příloha č. 7 Rámcový postup práce

Přípravná fáze

- Předběžné konzultace s experty

- Rešerše a výběr relevantních pramenů

Realizace - příprava konceptu

- Sestavení týmu

- Tvorba struktury podkladu

  - Komunikace s experty

- Práce na prvním návrhu

  - Zaslání expertům z pracovních skupin odborné platformy MD ČR pro autonomní dopravu

    - Škoda, Iveco, Idiada, Valeo, Ministerstvo dopravy ČR

  - Zapracování připomínek a návrhů

- Práce na druhém návrhu

  - Posouzení experty – ČVUT

  - Zapracování připomínek a návrhů

- Práce na třetím návrhu

  - Posouzení experty – PwC

  - Zapracování připomínek a návrhů

Finalizace I.

- Obsahové korekce

- Formální úpravy

- Odeslání

Připomínky

- Písemná a ústní komunikace od zadavatele

- Doplnění týmu

  - Vymezení dílčích zadání

  - Oslovení expertů – ČVUT, FSE UJEP, ICUK, EY, MC Triton, MD

- Dopracování materiálu

  - Rešerše nových pramenů

  - Zasazení do kontextu - přílohy

    - Automobilový průmysl ve světě a ČR

    - Nové trendy v automobilovém průmyslu

    - Rozvoj měst s využitím inteligentních transportních systémů a autonomní mobility

    - Vymezení autonomní dopravy

    - Příklady testovacích center ve světě

    - Příklady testování a provozu autonomních vozidel

  - Doplnění hlavního textu

    - Metodika zpracování

    - Otázky bezpečnosti

    - Financování

    - Mechanismus posuzování nabídek

Finalizace II.

- Obsahové korekce

- Formální úpravy

- Odeslání