| Kozinova 1 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | INVESTOR |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PM |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G DESIGN |  |  |  | OR |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ROZDĚLOVNÍK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Číslo projektu |  |  | Číslo dokumentu |  |  |  |  | List | Rev. |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 004 200 |  |  |  |  |  |  |  | 1 z 4 | 0 |  |
| Projektová dokumentace Dokumentace pro stavební řízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| název akce: |  |  | Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu 1. Máje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| project: |  |  | Velká Hradební 8, Ústí nad Labem, 400 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| investor: |  |  | Statutární město Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| client: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| místo stavby: |  |  | p.p.č. 404 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| building site: |  |  | Ústecký kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter: |  |  | Dostavba a rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| type of project: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obsah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| content: |  |  | E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Technická zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KOPIE |
| 0 | 04/2010 | Ing. P. Kadlec |  |  | M.Krška |  |  | Ing. Gottlieb |  |  |  |  | Dokumentace pro stav. řízení |  |  |  |
| Rev. | Datum | Zpracoval |  | Podpis | Kontroloval |  | Podpis | Schválil |  |  | Podpis |  | Účel |  |  |  |

OBSAH:

1.	Zásady řešení staveniště	3

2.	Situování ploch, potřebných pro ZS	3

3.	Požadavky na sociální a provozní zařízení staveniště	3

4.	Objekty mimoglobálního zařízení staveniště	3

5.	Návrhy na společné objekty ZS a požadavky na sdružené ZS	3

6.	Příjezdy na staveniště	3

7.	Přívody energií pro potřeby ZS, vč. místa jejich napojení	4

8.	Požadavky péče o životní prostředí na rovádění stavby	4

9.	Lhůta výstavby a rozhodující předpokládané lhůty	4

10.	Seznam výkresů	4

# Zásady řešení staveniště

Staveniště se nachází na pozemku v k.ú.Ústí nad Labem p.p.č. 404 (stávající tribuna) a objekt nové tribuny zasáhne do stávající parcely č.405\/1.

Tyto pozemky jsou majetkem investora – statutární město Ústí nad Labem.

Před zahájením stavebních prací, hlavně výkopových, je nutno vytyčit a zajistit veškeré stávající podzemní inženýrské sítě.

Plánované místo stavby se nenachází v záplavové oblasti. Plocha staveniště je v současné době zastavěna objektem stávající tribuny. Příjezd na staveniště je uvažován z ulice Masarykova stávajícím vjezdem. Na staveništi v areálu Městského fotbalového stadionu 1. Máje budou umístěny mobilní buňky - kanceláře, sociální zařízení a skladovací kontejnery. Vlastní montážní práce budou realizovány pomocí věžového jeřábu „Liebherr 71 ECB 5“, který bude kotven v základových konstrukcích prostoru nové výtahové šachty. Po dokončení montážních prací bude demontován po dílech. Skladové plochy budou oplocené drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Po provedení stavebních prací budou pozemky upraveny pro další využití.

# Situování ploch, potřebných pro ZS

Plochy potřebné pro zařízení staveniště jsou lokalizovány na staveništi a v jeho bezprostřední blízkosti.

Jedná se o pozemek p.p.č. 404 a 405/1.

# Požadavky na sociální a provozní zařízení staveniště

Sociální zařízení bude k dispozici v mobilních buňkách, které budou umístěny v bezprostřední blízkosti staveniště.

# Objekty mimoglobálního zařízení staveniště

Tyto objekty nejsou uvažovány.

# Návrhy na společné objekty ZS a požadavky na sdružené ZS

Nebudou budovány.

# Příjezdy na staveniště

Příjezd na staveniště je uvažován z ulice Masarykova stávajícím areálovým vjezdem a dále po zpevněné panelové ploše až pod výložník věžového jeřábu „Liebherr 71 ECB 5, kotveného v základech stavby. Na ulici Masarykova v prostoru před vjezdem na staveniště, bude doplněno dopravní značení „Pozor, výjezd ze stavby“.

# Přívody energií pro potřeby ZS, vč. místa jejich napojení

Všechna média budou napojena na stávající nebo nově navržené rozvody. Jedná se o splaškovou kanalizaci, vodu, plyn, elektro. Odběr elektrické energie bude přes staveništní rozvaděč s podružným měřením. Při stavbě bude využita síť mobilních telefonů.

# Požadavky péče o životní prostředí na rovádění stavby

Realizace stavby musí být prostá všech negativních dopadů na životní prostředí.

Zejména musí být zamezeno:

- kácení stromů, mýcení křovin a porostů, poškozování zeleně bez souhlasu oprávněného orgánu

- nadměrné hlučnosti stav. mechanismů

- znečišťování vozovek a ostat. ploch

- nadměrné prašnosti

# Lhůta výstavby a rozhodující předpokládané lhůty

Projekt pro stav. povolení: 	04/2010

Stavební povolení : 		07/2010

Předání staveniště : 		09/2010

Zahájení stavby : 		09/2010

Ukončení stavby :		08/2011

Kolaudace stavby :		08/2011

Trvalý provoz :		09/2011

# Seznam výkresů

| Číslo výkresu | Účel | Archivní číslo | Revize |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Situace POV | GD-1-0648 | 0 |